## Sprint's
Sprint | Estória | Backlog Item | Data Inicio Desenvolvimento | Data Fim Desenvolvimento | Desenvolvedor | Status
0 | Intalação da IDE Android Studio | Deve-se instalar o Android Studo em todas máquinas dos integrante do grupo. | 2015-03-25 | 2015-03-31 | Time | DONE
0 | Instalação do Maven | Deve-se instalar o Maven em todas máquinas dos integrantes do grupo | 2015-03-25 | 2015-03-31 | Time | DONE
0 | Instalação do GitHub | Deve-se instalar o GitHub em toda máquinas dos integrantes do grupo | 2015-03-25 | 2015-03-31 | Time | DONE
0 | Criar Database | Criar um banco de dado MySQL para a aplicação | 2015-03-25 | 2015-03-31
0 | Modelagem do Banco de Dados | Deve-se Realizar o Modelo de Dados dos Sprint's 1, 2 e 3 | 2015-03-25 | 2015-03-31 | Time | DONE
Sprint | Estória | Backlog Item | Data Inicio Desenvolvimento | Data Fim Desenvolvimento | Desenvolvedor | Status
1 | Criar Menu (WEB) | Criar Menus presentes na Aplicação WEB | 2015-04-13 | 2015-04-30 | Cleber | TO-DO
1 | Criar Cadastro de Aparelhos (WEB) | Criar Cadastro de Aparelhos, incluindo criação da view, CRUD, e realização de Testes | 2015-04-13 | 2015-04-30 | André | TO-DO
1 | Cadastro de Exercícios (WEB) | Criar Cadastro de exercicios, incluindo criação da view, CRUD e Realização de Testes | 2015-04-13 | 2015-04-30 | Allan | TO-DO
1 | Mecanismo de Montagem de Treinos (Android) | Criar o mecanismo que irá criar os treinos de acordo com os exercícios cadastrados. | 2015-04-13 | 2015-04-30 | Cleber | TO-DO
1 | Cadastro de Treino Pré-definido (WEB) | Criar cadastro de treinos pré-definido, incluindo view, CRUD, e Realização de Testes. Lembrando que só pode ser montado treinos com exercícios já cadastrado. | 2015-04-13 | 2015-04-30 | André | TO-DO
1 | Cadastro de sugestão e ou reclamação (WEB) | Criar cadastro de sugestão e/ou reclamação, deve-se criar view, CRUD e Realização de Testes | 2015-04-13 | 2015-04-30 | Allan | TO-DO
1 | Cadastro de Informativos (WEB) | Criar cadastro de informativo, incluindo view, CRUD e realização de testes. | 2015-04-13 | 2015-04-30 | Cleber | TO-DO
1 | Cadastro de Medidas (WEB) | Criar cadastro de medidas dos alunos na interface web, incluindo, view CRUD e Realização de testes. | 2015-04-13 | 2015-04-30 | André | TO-DO
1 | Criar cadastro de Alimentos (WEB) | Criar cadastro de Alimentos, inclundo criação de view, CRUD e Realização de Teste. | 2015-04-13 | 2015-04-30 | Allan | TO-DO
1 | Criar cadastro de Aluno para utilizar o aplicativo (WEB) | Criar cadastro de aluno para usar o aplicativo mobile, essa atividade inclui criação de view, CRUD e Realização de Testes. | 2015-04-13 | 2015-04-30 | Cleber | TO-DO
1 | Login (WEB) | Criar mecanismo de login | 2015-04-13 | 2015-04-30 | Allan | TO-DO
1 | Execução de testes Integrado | Executar teste de todas atividades desenvolvidas |  |  | Time
Sprint | Estória | Backlog Item | Data Inicio Desenvolvimento | Data Fim Desenvolvimento | Desenvolvedor | Status
2 | Criar Login (WEB) | Criar mecanismo de login para academia conseguir acessar o sistema. Incluindo view, CRUD, mecanismo de Autenticação e Testes. | 2015-05-01 | 2015-05-15 | André | TO-DO
2 | Criar WebService | Criar webService pra integração da aplicação Android com a aplicação WEB | 2015-05-01 | 2015-05-15 | Allan | TO-DO
2 | Criar Menu (Android) | Criar menus presentes na Aplicação | 2015-05-01 | 2015-05-15 | André | TO-DO
2 | Cadastro de Medidas (Android) | Criar cadastro de medidas dos alunos na interface Android, incluindo, view CRUD e Realização de testes. | 2015-05-01 | 2015-05-15 | Cleber | TO-DO
2 | Criar Cadastro de Aparelhos não Recomendado (WEB) | Criar cadastro de aparelhos não recomendado para realização de treinos, deve-se criar view, CRUD e Realização de testes. Os aparelhos cadastrados como não recomendado só pode ser os já cadastrado na aplicação. | 2015-05-01 | 2015-05-15 | Allan | TO-DO
2 | Cadastro de Dietas (WEB) | Criar cadastro de refeições de acordo com os alimentos já cadastrados. Essa atividade inclui criar view, CRUD e Realização dos Testes. | 2015-05-01 | 2015-05-15 | Cleber | TO-DO
2 | Execução de testes Integrado | Executar teste de todas atividades desenvolvidas |  |  | Time
Sprint | Estória | Backlog Item | Data Inicio Desenvolvimento | Data Fim Desenvolvimento | Desenvolvedor | Status
3 | Desenvover modelo de dados do Sprint 4 | Desenvolver modelo de dados do Sprint 4 | 2015-05-16 | 2015-05-31 | Time | TO-DO
3 | Desenvolver Tela de Treinos (Android) | Desenvolver Tela de treinos consultando os treino já montado. com informativo de cada exercicio | 2015-05-16 | 2015-05-31 | Allan | TO-DO
3 | Desevolver consulta de Dietas(Android) | Desenvolver Tela de consulta de refeições já cadastrada com o infromativo de cada alimento. | 2015-05-16 | 2015-05-31 | Cleber | TO-DO
3 | Desenvolver Mecanismo para enviar e receber notificação(WEB, Android) | Criar mecanismo broadCast para enviar e receber notificação. Incluindo envio de notificaçao e view para receber notificação. | 2015-05-16 | 2015-05-31 | André | TO-DO
3 | Cadastro de sugestão de Atividades (WEB) | Criar cadastro de sugestão de atividades ao ar livre, incluindo view, CRUD e Testes. | 2015-05-16 | 2015-05-31 | Cleber | TO-DO
3 | Criar Mecanismo de Sugestão de Atividade (Android) | Criar mecanismod de sugestão de atividade de acordo com as atividades já cadastradas. | 2015-05-16 | 2015-05-31 | André | TO-DO
3 | Execução de testes Integrado | Executar teste de todas atividades desenvolvidas |  |  | Time
Sprint | Estória | Backlog Item | Data Inicio Desenvolvimento | Data Fim Desenvolvimento | Desenvolvedor | Status
4 | Desenvolver modelo de dados para o Sprint 5 | Desenvolver modelo de Dados para o Sprint 5 | 2015-06-01 | 2015-06-15 | Time | TO-DO
| Desenvolver Mecanismo para Atualizar Dados de medidas para execução de atividade extras. (Android) | Se o aluno for praticar alguma atividade sugerida ele poderá atualizar seus dados de medidas, porém esses dados não serão atualizados da base. | 2015-06-01 | 2015-06-15 | Allan | TO-DO
4 | Desenvolver mecanismo de geo-localização (Android) | Desenvolver mecanismo de geo-localização para realizar calculos posteriores. | 2015-06-01 | 2015-06-15 | Cleber | TO-DO
4 | Desenvolver mecanismo de Calculo de Distância percorrida (Android) | Desenvolver mecanismo de calcular distancia percorrida de acordo com os dados da geo-localização. A distancia percorrida deve-se ser exibida pra o aluno ao final da atividade e deve ser armazenado. | 2015-06-01 | 2015-06-15 | André | TO-DO
4 | Desenvolver mecanismo de calcular velocidade (Android) | Desenvolver mecanismo para calcular a velocidade do aluno durante a execução da atividade. | 2015-06-01 | 2015-06-15 | Allan | TO-DO
4 | Desenvolver mecanismo para calcular quantidade de calorias perdidas. (Android) | Ao final de cada atividade executada o aplicativo deve mostrar e armazenar a quantidade de calorias gastas pelo aluno. | 2015-06-01 | 2015-06-15 | Cleber | TO-DO
4 | Execução de testes Integrado | Executar teste de todas atividades desenvolvidas |  |  | Time
Sprint | Estória | Backlog Item | Data Inicio Desenvolvimento | Data Fim Desenvolvimento | Desenvolvedor | Status
5 | Desenvolver modelo de dados para o Sprint 6 | Desenvolver modelo de Dados para o Sprint 5 | 2015-06-01 | 2015-06-15 | Time | TO-DO
5 | Desenvolver Mecanismo de Sugestão/Reclamação (Android) | Desenvolver mecanismo de coleta de feedback do aluno através dos dados de sugestão e reclamação já cadastrado no sistema anteriormente. | 2015-06-16 | 2015-06-30 | André | TO-DO
5 | Desenvolver mecanismo de pontuação (Android) | De acordo com a atulização do aplicativo pelo aluno a aplicação dará pontos ao mesmo. | 2015-06-16 | 2015-06-30 | Cleber | TO-DO
5 | Desenvolver menu de Relatórios (Android) | Deve-se desenvolver menu dos relatórios que são gerados para o aluno. | 2015-06-16 | 2015-06-30 | Allan | TO-DO
5 | Desenvolver consulta de relatório de aumento de massa muscular(Web, Android) | Esse relatório será gerado através da análise de medidas durante os treinos. | 2015-06-16 | 2015-06-30 | André | TO-DO
5 | Desenvolver consulta de relatório de utilização dos aparelhos (WEB) | Esse relatório será gerado através da quantidade que um aparelho é utilizado pelos alunos. | 2015-06-16 | 2015-06-30 | Cleber | TO-DO
5 | Execução de testes Integrado | Executar teste de todas atividades desenvolvidas |  |  | Time
Sprint | Estória | Backlog Item | Data Inicio Desenvolvimento | Data Fim Desenvolvimento | Desenvolvedor | Status
6 | Visualização de respostas de sugestão/reclamação (WEB) | Será desenvolvido a visualização de sugestão/reclamação incluindo view. | 2015-07-01 | 2015-07-15 | Allan | TO-DO
6 | Visualização de quantidade de alunos por horário(WEB) | Será desenvolvido a visualização de relatório de quantidade de aluno por horário. | 2015-07-01 | 2015-07-15 | Cleber | TO-DO
6 | Visualização de frequência de treinos (WEB) | Será desenvolvido a visualização de frequência de aluno. | 2015-07-01 | 2015-07-15 | André | TO-DO
6 | Visualização de quantidade de gordura queimada (Android, WEB) | Será desenvolvido da visualização do relatório de quantidade de gordura queimada pelo alunos. | 2015-07-01 | 2015-07-15 | André | TO-DO
6 | Visualização de média de crescimento muscular. | Será desenvoldo a visualização do relatório de crescimento muscular categorizado por musculos. | 2015-07-01 | 2015-07-15 | Cleber | TO-DO
6 | Visualização de quantidade de calorias queimadas | Será desenvolvido a visualização do relatório de calorias queimadas nas atividades ao ar livre. | 2015-07-01 | 2015-07-15 | Allan | TO-DO
6 | Visualização de quantidade de distância percorrida | Será desenvolvido a visualização do relatório da quantidade de distância percorrida quando utilizado a geo-localização. | 2015-07-01 | 2015-07-15 | Cleber | TO-DO
6 | Execução de testes Integrado | Executar teste de todas atividades desenvolvidas |  |  | Time
Sprint | Estória | Backlog Item | Data Inicio Desenvolvimento | Data Fim Desenvolvimento | Desenvolvedor | Status
7 | Correção de Bugs e melhorias | O Sprint 7 será utilizado pra eventuais atrasos que pode ocorrer e correção de bugs e melhorias | 2015-07-16 | 2015-07-31 | Time | TO-DO
Sprint | Estória | Backlog Item | Data Inicio Desenvolvimento | Data Fim Desenvolvimento | Desenvolvedor | Status
8 | Correção de Bugs e melhorias | O Sprint 8 será utilizado pra eventuais atrasos que pode ocorrer e correção de bugs e melhorias | 2015-08-01 | 2015-08-15 | Time | TO-DO
Sprint | Estória | Backlog Item | Data Inicio Desenvolvimento | Data Fim Desenvolvimento | Desenvolvedor | Status
9 | Correção de Bugs e melhorias | O Sprint 8 será utilizado pra eventuais atrasos que pode ocorrer e correção de bugs e melhorias | 2015-08-16 | 2015-08-31 | Time | TO-DO

## Relacao Sprint-Data
Sprint/Data | 2015-03-25 | 2015-03-31 | 2015-04-13 | 2015-04-30 | 2015-05-01 | 2015-05-15 | 2015-05-16 | 2015-05-31 | 2015-06-01 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 2015-07-31 | 2015-08-01 | 2015-08-15 | 2015-08-16 | 2015-08-31
Sprint 0 | 2015-03-25: DONE
Sprint 1 | 2015-04-13: TO-DO
Sprint 2 | 2015-05-01: TO-DO
Sprint 3 | 2015-05-16: TO-DO
Sprint 4 | 2015-06-01: TO-DO
Sprint 5 | 2015-06-16: TO-DO
Sprint 6 | 2015-07-01: TO-DO
Sprint 7 | 2015-07-16: TO-DO
Sprint 8 | 2015-08-01: TO-DO
Sprint 9 | 2015-08-16: TO-DO